PROGRAMA ABRIENDO CAMINOS TRATO DIRECTO (2021-2023)

El Programa Abriendo Caminos, emanado del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, y del Subsistema de Seguridades y Oportunidades, ejecutado por la Corporación de Educación y Promoción Social Kairós desde el año 2012, realiza el siguiente informe de su trabajo durante el período de ejecución del primer año 2022, en las comunas de Renca y Quilicura, zona norte de la región Metropolitana de Santiago.

El Programa Abriendo Caminos, trabaja desde el ámbito psicosocial y socioeducativo, con Niños, Niñas y Adolescentes y sus familias, que tienen un adulto significativo, privado de libertad.

El 26 de Noviembre de 2021, se adjudica como Trato Directo, la convocatoria al Programa Abriendo Caminos por los periodos 2021-2023, para ser ejecutado por la Corporación de Educación y Promoción Social Kairós en las comuna de Renca y Quilicura.

El equipo ejecutor está compuesto por: Una coordinación que también realiza el trabajo de redes, dos consejeros familiares, dos tutores infanto juvenil, y un Asesor Laboral, (apoyo que se les entrega a las Cuidadoras Principales - a cargo de los niños, niñas y adolescentes- en el ámbito laboral y educativo, por el período de un año). Actualmente, ya transcurrido un año del acompañamiento del Asesor Laboral, finaliza su trabajo con las Cuidadoras Principales de los NNA.

Actualmente, nuestro equipo se encuentra finalizando el primer año de ejecución del proyecto, correspondiente a la Profundización Diagnóstica y avanzando en la etapa de Acompañamiento. Con una cobertura de 70 NNA, 31 Cuidadoras Principales.

PRIMER AÑO DE EJECUCIÓN

En este primer año, se puso en marcha la implementación y ejecución del programa, con Profundización Diagnóstica de cada familia, visitas domiciliarias semanales, y subida de la información al sistema SIGV. A la par, se ha trabajado en fortalecer la vinculación entre los profesionales y las familias del Programa, como uno de los objetivos primordiales para llevar a cabo el trabajo de intervención. Se han realizado dos actividades familiares, uno en nuestras dependencias denominado “Hito de Inicio”, dónde las familias comparten, se conocen y desarrollan diversas actividades para dar a conocer nuestro trabajo como Corporación Kairós y también como ejecutores del Programa Abriendo Caminos. El segundo evento, corresponde a fortalecer la promoción de Derechos de los NNA “Derecho a la recreación al descanso y esparcimiento al juego y actividades recreativas, propias de su edad y a participar libremente en la vida cultural y las artes”.

Dicha actividad familiar, fue realizada en el Parque Quinta Normal, donde se realizó la “Ruta de los Museos”. Cumpliéndose los objetivos de trabajo, y fortaleciendo los vínculos entre las familias y los NNA.

Dentro de los logros del primer año de ejecución, que se han obtenido durante el periodo 2022, se destaca el logro de poder postular a beneficios laborales de emprendimiento a 5 de nuestras cuidadoras (madres de los niños y adulto responsable) al programa de Gobierno FOSIS YES, las cuales fueron todas beneficiarias, con monto de dinero y capacitaciones para el emprendimiento de su negocio, lo que favorece al sistema familiar y cumple con los objetivos de apoyo a nuestras familias. Cabe señalar que los cupos son muy limitados, y que no todas nuestras CP cumplen con los requisitos para la obtención del beneficio. Por lo que el Ministerio entrega 5 cupos disponibles por programas.

Cada familia es apoyada desde por nuestros profesionales, para lograr objetivos de trabajo de intervención:

- Apoyo de movilización, orientación, y acompañamiento a las CPs para que puedan realizar las gestiones correspondientes en los ámbitos de salud, educación o beneficios sociales en las redes comunales.

- Gestión de apoyo de los profesionales en la búsqueda de empleo para nuestras CPs que lo requieren con nuestras redes sectoriales.

- Apoyo de tutorías a nuestros NNA que requieran de reforzamiento escolar. Creando exclusivo material metodológico para apoyar a los niños y niñas que presentan problemas de lecto escritura, debido al retraso escolar presentado por la Pandemia.

- Trabajo de apoyo a de los profesionales de consejería para niños y niñas menores de 6 años, que no cuentan con material metodológico presentado por el Ministerio. Nuestras consejerías, crearon materiales exclusivos para este rango de edad para realizar un trabajo de aprendizaje con ellos/as. También se trabaja con material didáctico especializado para el desarrollo cognitivo de nuestros niños y niñas menores de 6 años.

- Se realizan gestiones a nivel de redes para poder apoyar el trabajo de intervención de los profesionales, en la solicitud de ayuda a distintos departamentos sociales municipales y comunales para cubrir las necesidades de nuestras familias en los ámbitos de alimentación, laboral, y educación.

Actualmente, nos encontramos trabajando en la etapa de Acompañamiento correspondiente a este primer año de ejecución, en temáticas que abordan los módulos de aplicación para las Cuidadoras Principales, para los niños, niñas y adolescentes. (Genograma, mapas de redes, comunicación familiar, relación con la persona privada de libertad, autoestima etc.).

Nos encontramos en el período de evaluación de nuestros primeros avances, nuestros nudos críticos en relación a temáticas presentadas de alta complejidad y los facilitadores presentados en esta ejecución como, por ejemplo, nuestra vasta experiencia en el trabajo social y educativo en los territorios ejecutados.

A partir del día 27 de noviembre, comenzamos la ejecución de nuestro segundo año de ejecución.

..............................................................

Coordinadora Renca -Quilicura

Equipo Ejecutor Programa Abriendo Caminos 2021-2023

Corporación de Educación y Promoción Social Kairos.

HITO DE INCIO 2022

RUTA DE LOS MUSEOS

Paseo Familiar

APOYOS Y PROCESO PRIMER AÑO EJECUCIÓN

Microemprendimiento de nuestra CP     Metodología menores de 6 años

Apoyo a NNA por accidente             Apoyo y orientación familiar